## Report
ردیف | شناسه قرارداد | شماره انعقاد قرارداد | دستگاه اجرایی | عنوان قرارداد | نوع قرارداد | طبقه بندی جزیی قرارداد | روش تامین مالی قرارداد | نحوه ارجاع قرارداد | محل اجرای قرارداد | تاریخ عقد قرارداد | تاریخ پایان قرارداد | مبلغ قرارداد (میلیون ریال) | وضعیت قرارداد | مشخصات طرف قرارداد | پیشرفت ریالی قرارداد | پیشرفت فیزیکی قرارداد | نصاب | صلاحیت | شناسه ملی / کدملی
1 | 03334B1E2300106 | 1403/100/1013 | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | مشاوره و نظارت بر اجرای بازسازی و نوسازی قنوات استان مرکزی | مشاوره | نظارت بر اجرا، نصب و بهره‌برداری | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | خرید خدمات مشاوره | اراک | 1403/02/09 | 1404/02/09 | 14144 | در حال اجرا | سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان مرکزی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ندارد | 14000217805
2 | 033C4B1E070092F | 1403/100/2116/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | احداث کانال آبرسانی بتنی درجه 3و4 روستای الوسجرد شهرستان ساوه | پیمانکاری | ساخت | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | ساوه | 1403/03/09 | 1403/06/09 | 12527 | در حال اجرا | مهدی فرجی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 0371457645
3 | 033D4B1E070063C | 1403/100/2174/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | احداث جدول پیش ساخته بتنی روستای قلعه پسیجان | پیمانکاری | ساخت | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | شازند | 1403/03/12 | 1403/06/12 | 3000 | در حال اجرا | آوین بهسازان پارسیان | 0% | 0% | معاملات متوسط | سازمان برنامه و بودجه | 14008993139
4 | 033K4B1E2300163 | 1403/100/1129/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | مشاوره ونظارت مدیریت طرح برنامه ریزی مدیریت پروژه خدمات کارشناسی آموزشی و قراردادی | مشاوره | نظارت بر اجرا، نصب و بهره‌برداری | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | خرید خدمات مشاوره | اراک | 1403/02/11 | 1404/02/11 | 8789 | در حال اجرا | سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان مرکزی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ندارد | 14000217805
5 | 033R4B1E0700065 | 1403/100/2497/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | احداث کانال آبرسانی بتنی درجه 3و 4 روستای هلول شهرستان ساوه | پیمانکاری | ساخت | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | ساوه | 1403/03/22 | 1403/06/22 | 8650 | در حال اجرا | فریدون کریمی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 5459124387
6 | 033R4B1E070008D | 1403/100/2498/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | احداث کانال آبرسانی بتنی درجه 3و4 روستای قردین شهرستان ساوه | پیمانکاری | ساخت | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | ساوه | 1403/03/22 | 1403/06/22 | 8400 | در حال اجرا | فریدون کریمی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 5459124387
7 | 033V4B1E0700227 | 1403/100/2693/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | احداث کانال بتنی مهدی آباد شازند | پیمانکاری | ساخت | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | شازند | 1403/03/27 | 1403/06/27 | 2702 | در حال اجرا | مهدی فرجی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 0371457645
8 | 03424B1E0700142 | 1403/100/2691/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | احداث کانال بتنی قلعه عباس آباد ( میرمست) | پیمانکاری | ساخت | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | شازند | 1403/03/27 | 1403/06/27 | 2300 | در حال اجرا | محمدحسن فرجی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 5459120578
9 | 03434B1E070011D | 1403/100/2635/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | احداث کانال آبرسانی بتنی درجه 3و4روستای سلکان شهرستان ساوه | پیمانکاری | ساخت | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | ساوه | 1403/03/27 | 1403/06/27 | 9039 | در حال اجرا | ثبات عمران هگمتان | 0% | 0% | معاملات متوسط | سازمان برنامه و بودجه | 10590011355
10 | 03444B1E0700092 | 1403/100/2692/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | احداث کانال انتقال آب روستای نصرآباد | پیمانکاری | ساخت | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | خمین | 1403/03/27 | 1403/05/27 | 9980 | در حال اجرا | آبیار رود پاسارگاد | 0% | 0% | معاملات متوسط | سازمان برنامه و بودجه | 14008395907
11 | 035A4B1E2300168 | 1403/100/3939/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | مشاور راهبردی سامانه های نوین آبیاری استان مرکزی | مشاوره | مطالعات پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه‌ای | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | خرید خدمات مشاوره | اراک | 1403/05/08 | 1404/05/08 | 7246 | در حال اجرا | فرازآب پیمایش زاگرس | 0% | 0% | معاملات متوسط | سازمان برنامه و بودجه | 10780149610
12 | 03664B1E8700274 | 1403/100/3624/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | خرید لوله انتقال آب روستای بندچای - ساوه | تامین کالا | EP | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | ---- | 1403/04/27 | 1403/05/16 | 16918 | در حال اجرا | ابوالفضل کریمی (باران پل اراک) | 0% | 0% | معاملات متوسط | ندارد | 10780059486
13 | 03674B1E070017D | 1403/100/3728/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | احداث کانال درجه 3و4 قره جاقیه تفرش | پیمانکاری | ساخت | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | تفرش | 1403/04/31 | 1403/07/30 | 8416 | در حال اجرا | آبرسان چشمه دشت | 0% | 0% | معاملات متوسط | سازمان برنامه و بودجه | 14007713529
14 | 036B4B1E0700082 | 1403/100/3836/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | احداث کانال آبرسانی بتنی درجه 3و4 مهرآباد - شهرستان ساوه | پیمانکاری | ساخت | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | ساوه | 1403/05/03 | 1403/07/03 | 8320 | در حال اجرا | محمدحسن فرجی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 5459120578
15 | 036B4B1E0700111 | 1403/100/4065/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | احداث وبهسازی کانال آبیاری روستای ثمردشت | پیمانکاری | ساخت | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | تفرش | 1403/05/11 | 1403/07/11 | 8850 | در حال اجرا | محمدحسن فرجی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 5459120578
16 | 037G4B1E070009D | 1403/100/5150/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | احداث کانال بتنی درجه 3و4 نخجیران محلات | پیمانکاری | ساخت | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | محلات | 1403/06/19 | 1403/08/19 | 9000 | در حال اجرا | آبرسان چشمه دشت | 0% | 0% | معاملات متوسط | سازمان برنامه و بودجه | 14007713529
17 | 037H4B1E2300131 | 1403/100/5191 | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | مطالعات امکان سنجی و پتانسیل یابی سامانه های نوین آبیاری شهرستان خمین | مشاوره | امکان سنجی، طراحی و مدیریت سیستمها | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | خرید خدمات مشاوره | خمین | 1403/06/20 | 1403/12/20 | 4440 | در حال اجرا | مهندسین مشاور پارس آبشار | 0% | 0% | معاملات متوسط | سازمان برنامه و بودجه | 10780032856
18 | 037H4B1E2300194 | 1403/100/5166/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | رقومی سازی عملیات های اجرای کانال و خط انتقال آب | مشاوره | مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | خرید خدمات مشاوره | اراک | 1403/06/20 | 1403/06/31 | 4075 | در حال اجرا | پرگاس آب فرتاک | 0% | 0% | معاملات متوسط | سازمان برنامه و بودجه | 14010020787
19 | 037J4B1E2300031 | 1403/100/5153/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | نظارت بر نگهداری و بهره برداری از سامانه های نوین آبیاری | مشاوره | نظارت بر اجرا، نصب و بهره‌برداری | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | خرید خدمات مشاوره | اراک | 1403/06/19 | 1404/02/19 | 3584 | در حال اجرا | پرگاس آب فرتاک | 0% | 0% | معاملات متوسط | سازمان برنامه و بودجه | 14010020787
20 | 037J4B1E2300056 | 1403/100/5174/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | مطالعات خاکشناسی تفصیلی ،اجرایی و تهیه نقشه های مدیریت پذیر خاک منضم به پیمان در سطح 500هکتار از اراضی منطقه آقداش شهرستان خنداب | مشاوره | نقشه‌برداری و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | خرید خدمات مشاوره | خنداب | 1403/06/20 | 1403/06/31 | 4432 | در حال اجرا | مهندسین مشاور زرکشت پایدار | 0% | 0% | معاملات متوسط | سازمان برنامه و بودجه | 10101762569
21 | 038J4B1E0700045 | 1403/100/1795 | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | پشتیبانی دستگاه فایروال سوفوس به همراه لایسنس یکساله | پیمانکاری | نگهداری و پشتیبانی | اعتبارات هزینه ای | مناقصه | اراک | 1403/02/31 | 1404/02/31 | 2638 | در حال اجرا | شبکه سازان تارا | 0% | 0% | معاملات متوسط | ندارد | 10780146470
22 | 038J4B1E970023E | 1403/100/3278 | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | واگذاری وظایف سخت افزاری و نرم افزاری رایانه ای سازمان جهاد کشاورزی | انفورماتیک (فناوری اطلاعات) | سخت‌افزار | اعتبارات هزینه ای | مناقصه | اراک | 1403/04/14 | 1404/04/14 | 4670 | در حال اجرا | ارقام نت سیستم | 0% | 0% | معاملات متوسط | سازمان برنامه و بودجه | 10780097936
23 | 03C24B1E230032C | 1403/100/5443 | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | انجام خدمات نقشه برداری در محدوده شهرستان اراک و خمین | مشاوره | نقشه‌برداری و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | خرید خدمات مشاوره | اراک | 1403/06/27 | 1404/06/27 | 9100 | در حال اجرا | رایان تبدیل آرین | 0% | 0% | معاملات متوسط | سازمان برنامه و بودجه | 10102478054
24 | 03CF4B1E870013B | 1403/100/10881/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | خرید آنتی ویروس پادویش | تامین کالا | P | اعتبارات هزینه ای | مناقصه | ---- | 1403/12/04 | 1407/12/04 | 3610 | در حال اجرا | امیرسالار آملی (مهندسی ابل رایان پویا) | 0% | 0% | معاملات متوسط | ندارد | 10320426074
25 | 03CG4B1E2300031 | 1403/100/5401/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | انجام خدمات نقشه برداری درمحدوده شهرستان دلیجان | مشاوره | نقشه‌برداری و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | خرید خدمات مشاوره | دلیجان | 1403/06/26 | 1404/06/26 | 8711 | در حال اجرا | اندیشه نقش نگار آلا | 0% | 0% | معاملات متوسط | ندارد | 14005612860
26 | 03CG4B1E2300059 | 1403/100/5400 | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | انجام خدمات نقشه برداری درمحدوده شهرستان محلات | مشاوره | نقشه‌برداری و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | خرید خدمات مشاوره | محلات | 1403/06/26 | 1404/12/16 | 10800 | در حال اجرا | مهندسین مشاور تصویر زمین | 0% | 0% | معاملات متوسط | سازمان برنامه و بودجه | 10200148182
27 | 03CG4B1E0700074 | 1403/113/1016/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | انجام عملیات حفاری و لوله گذاری و تسطیح پروژه گازرسانی شبکه داخلی مجتمع دامداری تلخاب | پیمانکاری | اجرا | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | تلخاب | 1403/08/08 | 1403/10/08 | 26080000 | در حال اجرا | فنی مهندسی امین جوش زاگرس | 0% | 0% | معاملات بزرگ | سازمان برنامه و بودجه | 10340106484
28 | 042V4B1E070046A | 1403/106/834/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | احداث کانال آبرسانی عمومی(کریوه) روستای مسلم آباد شهرستان ساوه | پیمانکاری | ساخت | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | ساوه | 1403/03/13 | 1403/06/13 | 7500 | در حال اجرا | فریدون کریمی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 5459124387
29 | 04334B1E070017F | 11760 | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | اصلاح و مرمت قنات خرم آباد - قنیاروق | پیمانکاری | تعمیر و نگهداری | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | اراک | 1403/02/26 | 1403/05/26 | 4300 | در حال اجرا | احمد موسی خانی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 5719233040
30 | 04334B1E0700339 | 1403/102/261/و | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | بازسازی ومرمت قنات عزیزآبادنادرآباد شهرستان آشتیان | پیمانکاری | تعمیر و نگهداری | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | آشتیان | 1403/02/19 | 1403/08/19 | 3960 | در حال اجرا | حسینعلی داودابادی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 0531009319
31 | 04364B1E070003A | 1403/106/404/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | عملیات اجرایی مرمت و لایروبی قنات عمومی دوغان نوبران | پیمانکاری | اجرا | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | ساوه | 1403/02/16 | 1403/04/06 | 2600 | در حال اجرا | غفوری ایمان | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 0622368257
32 | 04364B1E0700093 | 1403/106/405/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | عملیات اجرایی مرمت و لایروبی قنات عمومی (ساری قیه) روستای ترشک | پیمانکاری | اجرا | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | ساوه | 1403/02/16 | 1403/04/16 | 2000 | در حال اجرا | غفوری ایمان | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 0622368257
33 | 04364B1E0700370 | 10877 | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | اصلاح ومرمت قنوات انجیرک - جیریا | پیمانکاری | تعمیر و نگهداری | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | اراک | 1403/02/26 | 1403/05/26 | 7800 | در حال اجرا | غلامعلی جهانگیری | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 0620276061
34 | 04364B1E0700353 | 10843 | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | اصلاح و مرمت قنوات مهرآباد-هزاوه | پیمانکاری | اجرا | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | اراک | 1403/02/26 | 1403/05/26 | 7150 | در حال اجرا | غلامعلی جهانگیری | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 0620276061
35 | 04364B1E0700345 | 11617 | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | اصلاح و مرمت قنوات یهون آباد(مصلح آباد) ،خوشدون و علیا داودآباد | پیمانکاری | تعمیر و نگهداری | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | اراک | 1403/02/29 | 1403/05/29 | 8800 | در حال اجرا | محسن تقوایی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 0557893798
36 | 04374B1E0700117 | 10728 | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | اصلاح و مرمت قنوات ابراهیم آباد - شانق | پیمانکاری | تعمیر و نگهداری | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | اراک | 1403/02/25 | 1403/05/25 | 7300 | در حال اجرا | محمد عطیفه | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 0534851381
37 | 04374B1E0700134 | 11033 | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | اصلاح و مرمت قنوات امان آباد-رودباران | پیمانکاری | تعمیر و نگهداری | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | اراک | 1403/02/25 | 1403/04/28 | 5480 | در حال اجرا | مجید خیری | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 6179717931
38 | 04374B1E0700169 | 1403/102/298/و | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | احداث کانال آبیاری بتنی دشت مهربان آشتیان | پیمانکاری | تعمیر و نگهداری | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | آشتیان | 1403/02/25 | 1403/04/25 | 2820 | در حال اجرا | مهدی فرجی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 0371457645
39 | 04374B1E0700205 | 1403/103/370/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | بازسازی و مرمت قنوات صنوبرک روستای ابره دروکمال آباد قم | پیمانکاری | تعمیر و نگهداری | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | اراک | 1403/03/01 | 1403/06/01 | 3053 | در حال اجرا | اسدی احمد | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 0062538535
40 | 043A4B1E0700101 | 1403/8409 | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | لایروبی و مرمت قنات شوره پائین | پیمانکاری | تعمیر و نگهداری | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | محلات | 1403/02/13 | 1403/04/31 | 2820 | در حال اجرا | چشمه سار نگین دلیجان | 0% | 0% | معاملات متوسط | ندارد | 14007407840
41 | 043A4B1E070017E | 1090 | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | اجرای احداث کانال روستای تیره | پیمانکاری | اجرا | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | علیشار | 1403/04/31 | 1403/06/31 | 3800 | در حال اجرا | پارس گستر قریب | 0% | 0% | معاملات متوسط | سازمان برنامه و بودجه | 10861361412
42 | 043B4B1E070014D | 1403/106/1433/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | عملیات اجرایی و لایروبی قنات عمومی روستای نشوه | پیمانکاری | اجرا | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | اراک | 1403/04/23 | 1403/06/13 | 2500 | در حال اجرا | حبیب رفیع زاده | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 4060620033
43 | 043B4B1E0700159 | 1403/106/1213/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | عملیات اجرایی مرمت و لایروبی عمومی(زیرباغ) روستای نیوشت شهرستان ساوه | پیمانکاری | اجرا | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | ساوه | 1403/04/07 | 1403/05/27 | 2100 | در حال اجرا | عروجی محمدتقی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 0558573665
44 | 043C4B1E0700288 | 1005/و | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | مرمت قنات عشایری (بیلفتو) | پیمانکاری | تعمیرات | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | خشک رود | 1403/04/17 | 1403/06/17 | 3119 | در حال اجرا | خیری مجید | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 6179717931
45 | 043D4B1E0700364 | 1403/113/499/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | بازسازی ومرمت قنات یوخاره گل روستای سلیم آباد | پیمانکاری | تعمیر و نگهداری | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | تلخاب | 1403/04/10 | 1403/06/10 | 2680 | در حال اجرا | رهاب سیال معاصر | 0% | 0% | معاملات متوسط | سازمان برنامه و بودجه | 14006654091
46 | 043D4B1E070025F | 1403/112/804/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | مرمت قنات حسینیه | پیمانکاری | تعمیرات | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | خنداب | 1403/04/14 | 1403/07/14 | 2880 | در حال اجرا | رهاب سیال معاصر | 0% | 0% | معاملات متوسط | سازمان برنامه و بودجه | 14006654091
47 | 043H4B1E070008F | 1403/111/493/و | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | احداث کانال بتنی کمیجان | پیمانکاری | ساخت | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | کمیجان | 1403/03/23 | 1403/05/23 | 3150 | در حال اجرا | آراد رهاب کمیجان | 0% | 0% | معاملات متوسط | سازمان برنامه و بودجه | 14006723416
48 | 043I4B1E070016D | 1403/106/2046/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | احداث کانال آبرسانی عمومی (چربین) روستای جوشقان شهرستان ساوه | پیمانکاری | ساخت | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | ساوه | 1403/06/17 | 1403/07/17 | 6980 | در حال اجرا | ثبات عمران هگمتان | 0% | 0% | معاملات متوسط | سازمان برنامه و بودجه | 10590011355
49 | 043I4B1E8700222 | 18479 | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | خرید وتحویل لوله پلی اتیلن | تامین کالا | EP | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | ---- | 1403/03/22 | 1403/04/31 | 8001 | در حال اجرا | ابوالفضل کریمی (باران پل اراک) | 0% | 0% | معاملات متوسط | ندارد | 10780059486
50 | 043K4B1E8700079 | 9910 | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | خرید جدول بتنی پیش ساخته شهباز( هفته بازنه) | تامین کالا | EP | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | ---- | 1403/04/02 | 1403/07/07 | 5493 | در حال اجرا | پیمان یعقوبی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 0621806791
51 | 043P4B1E0700067 | 1403/24177 | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | احداث کانال بتنی روستای طایقان | پیمانکاری | ساخت | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | اراک | 1403/05/01 | 1403/07/01 | 7646 | در حال اجرا | ایمن محاسب آفتاب | 0% | 0% | معاملات متوسط | سازمان برنامه و بودجه | 14000013258
52 | 043R4B1E8700014 | 1403/113/568/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | خرید کانال پیش ساخته ذوزنقه ای شهرستان فراهان | تامین کالا | EP | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | ---- | 1403/05/01 | 1403/07/01 | 3935 | در حال اجرا | پیمان یعقوبی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 0621806791
53 | 043R4B1E8700023 | 1027-آ | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | خرید کانال بتنی ذوزنقه ای جهت روستاهای مروارید | تامین کالا | EP | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | ---- | 1403/06/01 | 1403/07/01 | 13124 | در حال اجرا | پیمان یعقوبی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 0621806791
54 | 043R4B1E8700031 | 26599 | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | خرید کانال پیش ساخته شهرستان اراک | تامین کالا | EP | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | ---- | 1403/04/30 | 1403/06/14 | 13057 | در حال اجرا | پیمان یعقوبی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 0621806791
55 | 043R4B1E870004B | 26601 | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | خرید کانال پیش ساخته شهرستان اراک | تامین کالا | EP | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | ---- | 1403/04/30 | 1403/06/14 | 13035 | در حال اجرا | پیمان یعقوبی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 0621806791
56 | 043R4B1E8700057 | 1059 | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | خرید کانال پیش ساخته | تامین کالا | EP | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | ---- | 1403/05/01 | 1403/06/01 | 8249 | در حال اجرا | پیمان یعقوبی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 0621806791
57 | 043R4B1E0700065 | 263 | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | مرمت و لایروبی قنات عمومی روستای اندریا | پیمانکاری | تعمیرات | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | خمین | 1403/04/10 | 1403/06/10 | 2240 | در حال اجرا | محمدعلی صادقی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 0559101643
58 | 043R4B1E070013D | 1403/113/758/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | مرمت قنات دشت بالا روستای خسروان علیا شهرستان فراهان | پیمانکاری | تعمیرات | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | فشک | 1403/06/11 | 1403/09/11 | 2670 | در حال اجرا | مجید خیری | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 6179717931
59 | 043R4B1E070015A | 1108 | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | اجرای احداث کانال روستای کبودکمر | پیمانکاری | اجرا | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | اراک | 1403/05/01 | 1403/07/01 | 3700 | در حال اجرا | محسن تقوایی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 0557893798
60 | 043S4B1E070000F | 1106/و | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | اجرای احداث کانال روستای میل | پیمانکاری | اجرا | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | الویر | 1403/05/01 | 1403/07/01 | 3600 | در حال اجرا | محسن تقوایی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 0557893798
61 | 043S4B1E230010C | 1403/100/7737 | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | خدمات نظارت بر اقدامات مهندسی و مکانی نمودن فرایندهای تکلیفی اداره مهندسی و حدنگاری اموراراضی استان | مشاوره | نظارت بر اجرا، نصب و بهره‌برداری | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | خرید خدمات مشاوره | اراک | 1403/08/22 | 1404/03/22 | 4440 | در حال اجرا | تراز پیمایش طرح | 0% | 0% | معاملات متوسط | سازمان برنامه و بودجه | 14010481514
62 | 043S4B1E0700122 | 1403/105/634/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | احداث کانال بتونی دشت بهریار | پیمانکاری | ساخت | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | اراک | 1403/05/23 | 1403/07/07 | 3358 | در حال اجرا | اصغر رحیمی شیخ احمدلو | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 5459945364
63 | 043S4B1E0700134 | 1403/111/752/و | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | اجرای جدول پیش ساخته باغات محله عیسی آباد | پیمانکاری | اجرا | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | کمیجان | 1403/05/15 | 1403/06/15 | 2987 | در حال اجرا | ایمن محاسب آفتاب | 0% | 0% | معاملات متوسط | سازمان برنامه و بودجه | 14000013258
64 | 043S4B1E0700183 | 1403/111/886/و | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | احداث وبهسازی جاده بین مزارع میلاجرد-نهرپشته | پیمانکاری | ساخت | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | کمیجان | 1403/06/11 | 1403/06/31 | 3250 | در حال اجرا | امیر کلوانی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 5719950001
65 | 043V4B1E0700115 | 1403/105/633/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | احداث کانال بتونی لاران خاوه | پیمانکاری | ساخت | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | دلیجان | 1403/05/23 | 1403/07/05 | 2634 | در حال اجرا | ثبات عمران هگمتان | 0% | 0% | معاملات متوسط | سازمان برنامه و بودجه | 10590011355
66 | 043V4B1E870018A | 280 | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | خرید وحمل لوله های پلی اتیلن پروژه های انتقال آب با لوله روستاهای ریحان،مشیجان سفلی ،ده ملا | تامین کالا | EP | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | ---- | 1403/05/22 | 1403/06/22 | 8456 | در حال اجرا | ابوالفضل کریمی | 0% | 0% | معاملات متوسط | ___ | 0589638858
67 | 043V4B1E8700276 | 1403/112/924/ص | سازمان جهاد کشاورزی مرکزی | خرید لوله گازران ،آقداش ، خنداب و شرشره | تامین کالا | EP | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | ---- | 1403/04/30 | 1403/06/30 | 7505 | در حال اجرا | مرتضی طالاری (تک ستاره گلپایگان) | 0% | 0% | معاملات متوسط | ندارد | 10860068735
| جمع کل: | [10 empty] | 26484512