## 98
لیست پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای سال 1398 سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
مبالغ به میلیون ریال
کد پروژه | شهرستان | نام پروژه | اعتبار مصوب | تخصيص | پيشرفت سالهاي گذشته | تعهد پيشرفت سال جاري | پيشرفت فيزيکي (براساس تعهد سال جاري) | پيشرفت کل پروژه (جديد)
359ط1002054 |  | تعمير و تجهيز ساختمانهاي اداري سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي | 10288 | 7224
51970183 | استان | تعمير و تجهيز ساختمانهاي سازمان جهاد كشاورزي | 4758 | 3758 |  |  | 79
| آشتيان | تعمير و تجهيز ساختمانهاي سازمان جهاد كشاورزي آشتيان
51980185 | اراك | تعمير و تجهيز ساختمانهاي سازمان جهاد كشاورزي اراك | 700 | 690 |  |  | 99
51980187 | تفرش | تعمير و تجهيز ساختمانهاي سازمان جهاد كشاورزي تفرش | 100 | 100 |  |  | 100
51980188 | خمين | تعمير و تجهيز ساختمانهاي سازمان جهاد كشاورزي خمين | 500 | 500 |  |  | 100
51980189 | خنداب | تعمير و تجهيز ساختمانهاي سازمان جهاد كشاورزي خنداب | 100 | 50 |  |  | 50
51980190 | دليجان | تعمير و تجهيز ساختمانهاي سازمان جهاد كشاورزي دليجان | 400 | 205 |  |  | 51
51980192 | زرنديه | تعمير و تجهيز ساختمانهاي سازمان جهاد كشاورزي زرنديه | 250 | 250 |  |  | 100
51980193 | ساوه | تعمير و تجهيز ساختمانهاي سازمان جهاد كشاورزي ساوه | 800 | 164 |  |  | 21
51980194 | شازند | تعمير و تجهيز ساختمانهاي سازمان جهاد كشاورزي شازند | 400 | 0
51980195 | فراهان | تعمير و تجهيز ساختمانهاي سازمان جهاد كشاورزي فراهان | 880 | 277 |  |  | 31
51980196 | كميجان | تعمير و تجهيز ساختمانهاي سازمان جهاد كشاورزي كميجان | 300 | 140 |  |  | 47
51980197 | محلات | تعمير و تجهيز ساختمانهاي سازمان جهاد كشاورزي محلات | 100 | 90 |  |  | 90
51970184 | مركز تحقيقات | تعمير و تجهيز ساختمانهاي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان مركزي | 1000 | 1000 |  |  | 100
161ط1306004 |  | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري | 4370 | 2033
51980035 | آشتيان | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري شهرستان آشتيان | 20 | 20 |  |  | 100
51980036 | اراك | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري شهرستان اراك | 1000 | 390 |  |  | 50
51980037 | تفرش | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري شهرستان تفرش | 100 | 95 |  |  | 100
51980038 | خمین | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري شهرستان خمين | 350 | 302 |  |  | 90
51980039 | خنداب | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري شهرستان خنداب | 500 | 172 |  |  | 40
51980040 | دلیجان | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري شهرستان دليجان | 300 | 80 |  |  | 30
51980041 | زرندیه | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري شهرستان زرنديه | 200 | 200 |  |  | 100
51980042 | ساوه | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري شهرستان ساوه | 600 | 400 |  |  | 70
51980043 | شازند | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري شهرستان شازند | 450 | 0
51980044 | فراهان | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري شهرستان فراهان | 200 | 55 |  |  | 40
51980046 | کمیجان | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري شهرستان كميجان | 500 | 169 |  |  | 55
51980047 | محلات | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري شهرستان محلات | 150 | 150 |  |  | 100
261ط1306004 |  | نوسازي وتجهيز مراكز خدمات ترويجي دهستانها | 8324 | 3968
| آشتیان | نوسازي و تجهيز مراكز خدمات کشاورزي در دهستانهاي شهرستان آشتيان
51980055 | اراک | نوسازي و تجهيز مراكز خدمات کشاورزي در دهستانهاي شهرستان اراك | 2294 | 287 |  |  | 15
51980056 | تفرش | نوسازي و تجهيز مراكز خدمات کشاورزي در دهستانهاي شهرستان تفرش | 50 | 34 |  |  | 68
51980057 | خمین | نوسازي و تجهيز مراكز خدمات کشاورزي در دهستانهاي شهرستان خمين | 600 | 150 |  |  | 25
| خنداب | نوسازي و تجهيز مراكز خدمات کشاورزي در دهستانهاي شهرستان خنداب
51980059 | دلیجان | نوسازي و تجهيز مراكز خدمات کشاورزي در دهستانهاي شهرستان دليجان | 50 | 30 |  |  | 70
51980060 | زرندیه | نوسازي و تجهيز مراكز خدمات کشاورزي در دهستانهاي شهرستان زرنديه | 300 | 13 |  |  | 4
51980061 | ساوه | نوسازي و تجهيز مراكز خدمات کشاورزي در دهستانهاي شهرستان ساوه | 330 | 124 |  |  | 40
51980072 | ساوه | نوسازي و تجهيز مراكز خدمات کشاورزي در دهستانهاي شهرستان ساوه(نوبران) | 1000 | 150 |  |  | 15
51980062 | شازند | نوسازي و تجهيز مراكز خدمات کشاورزي در دهستانهاي شهرستان شازند | 3500 | 3100 |  |  | 89
51980063 | فراهان | نوسازي و تجهيز مراكز خدمات کشاورزي در دهستانهاي شهرستان فراهان | 100 | 20 |  |  | 20
| كميجان | نوسازي و تجهيز مراكز خدمات کشاورزي در دهستانهاي شهرستان كميجان
51980065 | محلات | نوسازي و تجهيز مراکز خدمات کشاورزي در دهستانهاي شهرستان محلات | 100 | 60 |  |  | 60
261ط1306008 |  | ايجاد زيرساختهاي مجتمع هاي آبزي پروري | 16500 | 15400
51920094 | محلات | عمليات زير بنايي شهرك ماهيان زينتي محلات | 16500 | 15400 |  |  | 94
361ط1306008 |  | توسعه و ساماندهي مراكزكوچك ماهيگيري ،صيد ابهاي داخلي و ساحلي | 3170 | 992
51980448 | آشتیان | توسعه و ساماندهي مراكز آبزي پروري در آبهاي داخلي شهرستان آشتيان | 20 | 20 |  |  | 100
51980596 | اراک | توسعه و ساماندهي مراكز آبزي پروري در آبهاي داخلي شهرستان اراك | 400 | 120 |  |  | 30
51980597 | تفرش | توسعه و ساماندهي مراكز آبزي پروري در آبهاي داخلي شهرستان تفرش | 100 | 50 |  |  | 50
51980598 | خمین | توسعه و ساماندهي مراكز آبزي پروري در آبهاي داخلي شهرستان خمين | 1150 | 200 |  |  | 20
51980599 | خنداب | توسعه و ساماندهي مراكز آبزي پروري در آبهاي داخلي شهرستان خنداب | 200 | 94 |  |  | 49
51980600 | دلیجان | توسعه و ساماندهي مراكز آبزي پروري در آبهاي داخلي شهرستان دليجان | 300 | 163 |  |  | 58
51980601 | زرندیه | توسعه و ساماندهي مراكز آبزي پروري در آبهاي داخلي شهرستان زرنديه | 100 | 55 |  |  | 55
| ساوه | توسعه و ساماندهي مراكز آبزي پروري در آبهاي داخلي شهرستان ساوه
51980602 | شازند | توسعه و ساماندهي مراكز آبزي پروري در آبهاي داخلي شهرستان شازند | 500 | 150 |  |  | 30
51980603 | فراهان | توسعه و ساماندهي مراكز آبزي پروري در آبهاي داخلي شهرستان فراهان | 100 | 55 |  |  | 59
51980604 | کمیجان | توسعه و ساماندهي مراكز آبزي پروري در آبهاي داخلي شهرستان كميجان | 200 | 55 |  |  | 58
51980605 | محلات | توسعه و ساماندهي مراكز آبزي پروري در آبهاي داخلي شهرستان محلات | 100 | 30 |  |  | 30
262ط1306009 |  | اصلاح ونوسازي باغات | 4890 | 340
51980078 | آشتيان | اصلاح ، نوسازي باغات شهرستان آشتيان | 20 |  |  |  | 40
51980079 | اراك | اصلاح ، نوسازي باغات شهرستان اراك | 200 |  |  |  | 60
51980080 | تفرش | اصلاح ، نوسازي باغات شهرستان تفرش | 50 |  |  |  | 50
51980081 | خمین | اصلاح ، نوسازي باغات شهرستان خمين | 400 |  |  |  | 65
51980082 | خنداب | اصلاح،نوسازی باغات شهرستان خنداب | 2500 | 340 |  |  | 65
51980083 | دلیجان | اصلاح ، نوسازي باغات شهرستان دليجان | 40 |  |  |  | 50
51980084 | زرندیه | اصلاح ، نوسازي باغات شهرستان زرنديه | 1400 |  |  |  | 67
| ساوه | اصلاح ، نوسازي باغات شهرستان ساوه |  |  |  |  | 64
51980613 | شازند | اصلاح ، نوسازي باغات شهرستان شازند | 100 |  |  |  | 50
| فراهان | اصلاح ،نوسازی باغات شهرستان فراهان
51980087 | کمیجان | اصلاح ، نوسازي باغات شهرستان كميجان | 80 |  |  |  | 45
51980088 | محلات | اصلاح ، نوسازي باغات شهرستان محلات | 100 |  |  |  | 40
362ط1306009 |  | ساماندهي گلخانه ها واحداث مجتمع هاي گلخانه اي | 1320 | 51
51980090 | آشتيان | ساماندهي گلخانه ها و ايجاد مجتمع هاي گلخانه اي آشتيان | 20
51980091 | محلات | ساماندهي گلخانه ها و ايجاد مجتمع هاي گلخانه اي محلات | 1100
51980528 | محلات | مطالعه احداث فاز 2 دهكده گل محلات | 200 | 51 |  |  | 30
401ط1306009 |  | كمك هاي فني واعتباري پروژه هاي اصلاح وتوسعه گلخانه اي استان مركزي | 47834 | 0
51980089 | خنداب | كمك هاي فني اعتباري پروژه هاي اصلاح و توسعه گلخانه اي خنداب | 12651
51980085 | ساوه | كمك هاي فني اعتباري پروژه هاي اصلاح و توسعه گلخانه اي ساوه | 24272
51980086 | كميجان | كمك هاي فني اعتباري پروژه هاي اصلاح و توسعه گلخانه اي كميجان | 10911
463ط1306010 |  | بهبود وافزايش توليدات دام وطيور و توسعه خدمات دامپروري واصلاح نژاد | 4030 | 1190
51980092 | آشتيان | بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري و اصلاح نژاد شهرستان آشتيان | 20 | 20 |  |  | 100
51980093 | اراك | بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري و اصلاح نژاد شهرستان اراك | 600 | 204 |  |  | 70
51980094 | تفرش | بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري و اصلاح نژاد شهرستان تفرش | 100 | 70 |  |  | 55
51980095 | خمين | بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري و اصلاح نژاد شهرستان خمين | 500 | 120 |  |  | 68
51980096 | خنداب | بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري و اصلاح نژاد شهرستان خنداب | 300 | 100 |  |  | 57
51980097 | دليجان | بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري و اصلاح نژاد شهرستان دليجان | 60 | 15 |  |  | 52
51980098 | زرندیه | بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري و اصلاح نژاد شهرستان زرنديه | 400 | 157 |  |  | 67
51980099 | ساوه | بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري و اصلاح نژاد شهرستان ساوه | 650 | 200 |  |  | 66
51980100 | شازند | بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري و اصلاح نژاد شهرستان شازند | 400
51980101 | فراهان | بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري و اصلاح نژاد شهرستان فراهان | 100 | 24 |  |  | 40
51980102 | كميجان | بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري و اصلاح نژاد شهرستان كميجان | 700 | 155 |  |  | 51
51980103 | محلات | بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري و اصلاح نژاد شهرستان محلات | 200 | 125 |  |  | 64
163ط1306011 |  | حمايت ازتوليد كشت محصولات زراعي | 5170 | 50
51980104 | اشتيان | حمايت از كشت محصولات زراعي شهرستان آشتيان | 100
51980105 | اراك | حمايت از كشت محصولات زراعي شهرستان اراك | 3200
51980106 | تفرش | حمايت از كشت محصولات زراعي شهرستان تفرش | 100
51980107 | خمين | حمايت از كشت محصولات زراعي شهرستان خمين | 400
51980108 | خنداب | حمايت از كشت محصولات زراعي شهرستان خنداب | 350 | 50 |  |  | 15
51980109 | دليجان | حمايت از كشت محصولات زراعي شهرستان دليجان | 20
51980110 | زرنديه | حمايت از كشت محصولات زراعي شهرستان زرنديه | 200
51980111 | ساوه | حمايت از كشت محصولات زراعي شهرستان ساوه | 420
51980112 | شازند | حمايت از كشت محصولات زراعي شهرستان شازند | 200
| فراهان | حمايت از كشت محصولات زراعي شهرستان فراهان
51980114 | كميجان | حمايت از كشت محصولات زراعي شهرستان كميجان | 80
51980115 | محلات | حمايت از كشت محصولات زراعي شهرستان محلات | 100
164ط1306012 |  | مطالعه يكپارچه سازي ،تجهيز و نوسازي اراضي | 300 | 0
51980116 | خنداب | مطالعه يكپارچه سازي ،تجهيز و نوسازي اراضي شهرستان خنداب | 100
51980117 | زنديه | مطالعه يكپارچه سازي ،تجهيز و نوسازي اراضي شهرستان زرنديه | 100
51980118 | محلات | مطالعه يكپارچه سازي ،تجهيز و نوسازي اراضي شهرستان محلات | 100
264ط1306012 |  | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي | 49320 | 43971
51980119 | آَشتيان | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي شهرستان آشتيان | 20
51980120 | اراك | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي شهرستان اراك | 2000 | 100 |  |  | 10
51980121 | تفرش | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي شهرستان تفرش | 200
51980122 | خمين | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي شهرستان خمين | 800
| خنداب | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي شهرستان خنداب
51980123 | دليجان | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي شهرستان دليجان | 300
| زرنديه | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي شهرستان زرنديه
| ساوه | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي شهرستان ساوه
51980124 | شازند | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي شهرستان شازند | 3000 | 871 |  |  | 30
| فراهان | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي شهرستان فراهان
| كميجان | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي شهرستان كميجان
| محلات | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي شهرستان محلات
51980593 | استان | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي استان(جبران خسارت سيل) | 43000 | 43000 |  |  | 100
364ط1306012 |  | بهسازي كانالهاي عمومي وانهار سنتي | 13074 | 5150
| آشتيان | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي آشتيان
| اراك | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي اراك
| تفرش | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي تفرش
51980125 | خمین | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي خمين | 5000 | 3000 |  |  | 60
| خنداب | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي خنداب
| دلیجان | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي دليجان
| زرندیه | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي زرنديه
| ساوه | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي ساوه
51980174 | شازند | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي شازند | 1555 | 1000 |  |  | 65
51980175 | شازند | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي شازند(زاليان) | 3519 | 350 |  |  | 10
51980126 | فراهان | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي فراهان | 1000 | 300 |  |  | 30
| كميجان | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي كميجان
51980127 | محلات | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي محلات | 2000 | 500 |  |  | 25
464ط1306012 |  | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله | 98074 | 43461
51980128 | آشتيان | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله شهرستان آشتيان | 3450 | 1950 |  |  | 57
51980129 | اراك | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله شهرستان اراك | 20000 | 4930 |  |  | 25
51980130 | تفرش | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله شهرستان تفرش | 4500 | 1600 |  |  | 36
51980131 | خمين | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله شهرستان خمين | 4000 | 358 |  |  | 10
51980132 | خنداب | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله شهرستان خنداب | 5000 | 2473 |  |  | 50
51980133 | دليجان | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله شهرستان دليجان | 2750 | 800 |  |  | 29
51980134 | زرنديه | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله شهرستان زرنديه | 7000 | 2000 |  |  | 29
51980135 | ساوه | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله شهرستان ساوه | 16890 | 3900 |  |  | 23
51980140 | شازند | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله شهرستان شازند | 3484 | 450 |  |  | 13
51980137 | فراهان | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله شهرستان فراهان | 500 | 200 |  |  | 40
51980138 | كميجان | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله شهرستان كميجان | 6500 | 1800 |  |  | 28
51980139 | محلات | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله شهرستان محلات | 1000
51980595 | استان | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله استان(جبران خسازت سيل به كانال هاي آبياري) | 23000 | 23000 |  |  | 100
165ط1306029 |  | ساماندهي ومالكيت اراضي كشاورزي | 2780 | 2520
51980161 | آشتیان | ساماندهي مالكيت اراضي كشاورزي شهرستان آشتيان | 20
51980141 | اراک | ساماندهي مالكيت اراضي كشاورزي شهرستان اراك | 300 | 300 |  |  | 100
51980142 | تفرش | ساماندهي مالكيت اراضي كشاورزي شهرستان تفرش | 50
51980143 | خمین | ساماندهي مالكيت اراضي كشاورزي شهرستان خمين | 1000 | 1000 |  |  | 100
| خنداب | ساماندهي مالكيت اراضي كشاورزي شهرستان خنداب
51980144 | دليجان | ساماندهي مالكيت اراضي كشاورزي شهرستان دليجان | 10
51980145 | زرندیه | ساماندهي مالكيت اراضي كشاورزي شهرستان زرنديه | 500 | 500 |  |  | 100
| ساوه | ساماندهي مالكيت اراضي كشاورزي شهرستان ساوه
51980146 | شازند | ساماندهي مالكيت اراضي كشاورزي شهرستان شازند | 700 | 700 |  |  | 100
51980147 | فراهان | ساماندهي مالكيت اراضي كشاورزي شهرستان فراهان | 100 | 20 |  |  | 20
| کمیجان | ساماندهي مالكيت اراضي كشاورزي شهرستان كميجان
51980148 | محلات | ساماندهي مالكيت اراضي كشاورزي شهرستان محلات | 100
166ط1306031 |  | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي | 8390 | 1466
51980149 | آشتيان | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي شهرستان آشتيان | 20 | 20 |  |  | 100
51980150 | اراك | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي شهرستان اراك | 5700 | 150 |  |  | 50
51980151 | تفرش | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي شهرستان تفرش | 180 | 42 |  |  | 48
51980152 | خمين | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي شهرستان خمين | 300 | 22 |  |  | 50
51980153 | خنداب | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي شهرستان خنداب | 150 | 45 |  |  | 55
51980154 | دليجان | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي شهرستان دليجان | 40 | 10 |  |  | 58
51980155 | زرنديه | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي شهرستان زرنديه | 250 | 247 |  |  | 94
51980156 | ساوه | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي شهرستان ساوه | 750 | 400 |  |  | 65
51980157 | شازند | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي شهرستان شازند | 200
| فراهان | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي شهرستان فراهان
51980159 | كميجان | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي شهرستان كميجان | 100 | 30 |  |  | 40
51980160 | محلات | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي شهرستان محلات | 200
51980548 | استان | امحا سموم تاريخ مصرف گذشته | 500 | 500 |  |  | 100
698ط1307003 |  | احياء و مرمت قنوات | 180935 | 124350
51980162 | آشتيان | احيا و مرمت قنوات آشتيان | 130
51980163 | اراك | احيا و مرمت قنوات اراك | 24050 | 6100 |  |  | 25
51980164 | تفرش | احيا و مرمت قنوات تفرش | 4582 | 100 |  |  | 10
51980165 | خمین | احيا و مرمت قنوات خمين | 11700 | 2200 |  |  | 20
51980166 | خنداب | احيا و مرمت قنوات خنداب | 5290
51980167 | دلیجان | احيا و مرمت قنوات دليجان | 3550 | 700 |  |  | 20
51980168 | زرندیه | احيا و مرمت قنوات زرنديه | 5448 | 1100 |  |  | 20
51980169 | ساوه | احيا و مرمت قنوات ساوه | 8925 | 2250 |  |  | 25
51980170 | شازند | احيا و مرمت قنوات شازند | 450
51980171 | فراهان | احيا و مرمت قنوات فراهان | 3150 | 800 |  |  | 25
51980172 | کمیجان | احيا و مرمت قنوات كميجان | 2660 | 600 |  |  | 23
51980173 | محلات | احيا و مرمت قنوات محلات | 1000 | 500 |  |  | 500
51980594 | استان | احيا و مرمت قنوات استان(جبران خسارت سيل) | 110000 | 110000 |  |  | 100
598ط1307003 |  | ايجاد طرح هاي كوچك تامين آب استان مركزي (جبران خسارت سيل) | 13500 | 6120
51980592 | استان | ايجاد طرح هاي كوچك تامين آب استان(جبران خسارت سيل) | 2000 | 2000 |  |  | 100
51980546 | اراك | ايجاد طرح هاي كوچك تامين آب شهرستان اراك | 6500 | 2670 |  |  | 42
51980582 | خمين | ايجاد طرح هاي كوچك تامين آب شهرستان خمين | 5000 | 1450 |  |  | 30
295ط1802005 |  | تعمير و تجهيز اداري مراكز آموزش فني و حرفه اي (تحت پوشش سازمان جهاد كشاورزي) ساوه | 560 | 150
51980176 | ساوه | تعمير و تجهيز مركز آموزش كشاورزي ساوه | 560 | 150 |  |  | 30
جمع كل |  |  | 472829 | 258436

## 99
لیست پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای سال 1399 سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
مبالغ به میلیون ریال
کد پروژه | شهرستان | نام پروژه | اعتبار مصوب | تخصيص | پيشرفت سالهاي گذشته | تعهد پيشرفت سال جاري | درصد پيشرفت فيزيکي (براساس تعهد سال جاري) | پيشرفت کل پروژه (جديد)
359ط1002054 |  | تعمير و تجهيز ساختمانهاي اداري سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي | 5100 | 4620
51970183 | استان | تعمير و تجهيز ساختمانهاي سازمان جهاد كشاورزي | 1600 | 1500 |  |  | 94
51990013 | شهرستان | تعمير و تجهيز ادارات شهرستاني جهاد كشاورزي | 2600 | 2320 |  |  | 90
51970184 | مركز تحقيقات | تعمير و تجهيز ساختمانهاي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان مركزي | 900 | 800 |  |  | 90
161ط1306004 |  | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري | 5161 | 2755
51980035 | آشتيان | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري شهرستان آشتيان | 110 | 100 |  |  | 80
51980036 | اراك | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري شهرستان اراك | 1100 | 700 |  |  | 81
51980037 | تفرش | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري شهرستان تفرش | 150 | 120 |  |  | 80
51980038 | خمین | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري شهرستان خمين | 513 | 330 |  |  | 80
51980039 | خنداب | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري شهرستان خنداب | 556 | 190 |  |  | 78
51980040 | دلیجان | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري شهرستان دليجان | 147 | 120 |  |  | 80
51980041 | زرندیه | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري شهرستان زرنديه | 220 | 160 |  |  | 82
51980042 | ساوه | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري شهرستان ساوه | 933 | 390 |  |  | 80
51980043 | شازند | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري شهرستان شازند | 622 | 145 |  |  | 80
51980044 | فراهان | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري شهرستان فراهان | 157 | 100 |  |  | 80
51980046 | کمیجان | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري شهرستان كميجان | 323 | 160 |  |  | 80
51980047 | محلات | ترويج ،آموزش و ارتقاي مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و عشايري شهرستان محلات | 330 | 240 |  |  | 80
261ط1306004 |  | نوسازي وتجهيز مراكز خدمات ترويجي دهستانها | 4620 | 3742
| آشتیان | نوسازي و تجهيز مراكز خدمات کشاورزي در دهستانهاي شهرستان آشتيان
51980055 | اراک | نوسازي و تجهيز مراكز خدمات کشاورزي در دهستانهاي شهرستان اراك | 1100 | 1000 |  |  | 90
51980056 | تفرش | نوسازي و تجهيز مراكز خدمات کشاورزي در دهستانهاي شهرستان تفرش | 110 | 40 |  |  | 36
51980057 | خمین | نوسازي و تجهيز مراكز خدمات کشاورزي در دهستانهاي شهرستان خمين | 500 | 210 |  |  | 42
51990082 | خنداب | نوسازي و تجهيز مراكز خدمات کشاورزي در دهستانهاي شهرستان خنداب | 256 | 250 |  |  | 98
51980059 | دلیجان | نوسازي و تجهيز مراكز خدمات کشاورزي در دهستانهاي شهرستان دليجان | 146 | 100 |  |  | 69
51980060 | زرندیه | نوسازي و تجهيز مراكز خدمات کشاورزي در دهستانهاي شهرستان زرنديه | 200
51980061 | ساوه | نوسازي و تجهيز مراكز خدمات کشاورزي در دهستانهاي شهرستان ساوه | 410 | 344 |  |  | 84
51980062 | شازند | نوسازي و تجهيز مراكز خدمات کشاورزي در دهستانهاي شهرستان شازند | 1128 | 1128 |  |  | 100
51980063 | فراهان | نوسازي و تجهيز مراكز خدمات کشاورزي در دهستانهاي شهرستان فراهان | 350 | 350 |  |  | 100
51990083 | كميجان | نوسازي و تجهيز مراكز خدمات کشاورزي در دهستانهاي شهرستان كميجان | 220 | 220 |  |  | 100
51980065 | محلات | نوسازي و تجهيز مراکز خدمات کشاورزي در دهستانهاي شهرستان محلات | 200 | 100 |  |  | 50
261ط1306008 |  | ايجاد زيرساختهاي مجتمع هاي آبزي پروري | 62000 | 10000
51920094 | محلات | عمليات زير بنايي شهرك ماهيان زينتي محلات | 62000 | 10000 |  |  | 16
361ط1306008 |  | توسعه و ساماندهي مراكزكوچك ماهيگيري ،صيد ابهاي داخلي و ساحلي | 2286 | 990
51980448 | آشتیان | توسعه و ساماندهي مراكز آبزي پروري در آبهاي داخلي شهرستان آشتيان | 20 | 20 |  |  | 100
51980596 | اراک | توسعه و ساماندهي مراكز آبزي پروري در آبهاي داخلي شهرستان اراك | 500 | 200 |  |  | 40
51980597 | تفرش | توسعه و ساماندهي مراكز آبزي پروري در آبهاي داخلي شهرستان تفرش | 70 | 25 |  |  | 36
51980598 | خمین | توسعه و ساماندهي مراكز آبزي پروري در آبهاي داخلي شهرستان خمين | 380 | 190 |  |  | 50
51980599 | خنداب | توسعه و ساماندهي مراكز آبزي پروري در آبهاي داخلي شهرستان خنداب | 245 | 149 |  |  | 62
51980600 | دلیجان | توسعه و ساماندهي مراكز آبزي پروري در آبهاي داخلي شهرستان دليجان | 146 | 52 |  |  | 30
51980601 | زرندیه | توسعه و ساماندهي مراكز آبزي پروري در آبهاي داخلي شهرستان زرنديه | 140 | 60 |  |  | 44
51990085 | ساوه | توسعه و ساماندهي مراكز آبزي پروري در آبهاي داخلي شهرستان ساوه | 315 | 70 |  |  | 25
51980602 | شازند | توسعه و ساماندهي مراكز آبزي پروري در آبهاي داخلي شهرستان شازند | 200 | 74 |  |  | 30
51980603 | فراهان | توسعه و ساماندهي مراكز آبزي پروري در آبهاي داخلي شهرستان فراهان | 70 | 50 |  |  | 72
| کمیجان | توسعه و ساماندهي مراكز آبزي پروري در آبهاي داخلي شهرستان كميجان
51980605 | محلات | توسعه و ساماندهي مراكز آبزي پروري در آبهاي داخلي شهرستان محلات | 200 | 100 |  |  | 50
262ط1306009 |  | اصلاح ونوسازي باغات | 4596 | 2170
51980078 | آشتيان | اصلاح ، نوسازي باغات شهرستان آشتيان | 73 | 50 |  |  | 55
51980079 | اراك | اصلاح ، نوسازي باغات شهرستان اراك | 660 | 450 |  |  | 65
51980080 | تفرش | اصلاح ، نوسازي باغات شهرستان تفرش | 165 | 70 |  |  | 60
51980081 | خمین | اصلاح ، نوسازي باغات شهرستان خمين | 440 | 330 |  |  | 68
51980082 | خنداب | اصلاح،نوسازی باغات شهرستان خنداب | 569 | 160 |  |  | 70
51980083 | دلیجان | اصلاح ، نوسازي باغات شهرستان دليجان | 110 | 60 |  |  | 55
51980084 | زرندیه | اصلاح ، نوسازي باغات شهرستان زرنديه | 293 | 200 |  |  | 60
51990005 | ساوه | اصلاح ، نوسازي باغات شهرستان ساوه | 914 | 450 |  |  | 63
51980613 | شازند | اصلاح ، نوسازي باغات شهرستان شازند | 750 | 80 |  |  | 80
51990006 | فراهان | اصلاح ،نوسازی باغات شهرستان فراهان | 136 | 40 |  |  | 49
51980087 | کمیجان | اصلاح ، نوسازي باغات شهرستان كميجان | 339 | 160 |  |  | 60
51980088 | محلات | اصلاح ، نوسازي باغات شهرستان محلات | 147 | 120 |  |  | 55
362ط1306009 |  | ساماندهي گلخانه ها واحداث مجتمع هاي گلخانه اي | 10413 | 6205
51980091 | محلات | ساماندهي گلخانه ها و ايجاد مجتمع هاي گلخانه اي محلات | 413 | 205 |  |  | 50
51810082 | اراك | تكميل گلخانه اي امان آباد | 10000 | 6000 |  |  | 60
401ط1306009 |  | كمك هاي فني واعتباري پروژه هاي اصلاح وتوسعه گلخانه اي استان مركزي | 0 | 0
51980089 | خنداب | كمك هاي فني اعتباري پروژه هاي اصلاح و توسعه گلخانه اي خنداب
51980085 | ساوه | كمك هاي فني اعتباري پروژه هاي اصلاح و توسعه گلخانه اي ساوه
51980086 | كميجان | كمك هاي فني اعتباري پروژه هاي اصلاح و توسعه گلخانه اي كميجان
463ط1306010 |  | بهبود وافزايش توليدات دام وطيور و توسعه خدمات دامپروري واصلاح نژاد | 3974 | 2520
51980092 | آشتيان | بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري و اصلاح نژاد شهرستان آشتيان | 73 | 50 |  |  | 62
51980093 | اراك | بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري و اصلاح نژاد شهرستان اراك | 1027 | 700 |  |  | 61
51980094 | تفرش | بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري و اصلاح نژاد شهرستان تفرش | 110 | 60 |  |  | 62
51980095 | خمين | بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري و اصلاح نژاد شهرستان خمين | 440 | 330 |  |  | 60
51980096 | خنداب | بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري و اصلاح نژاد شهرستان خنداب | 267 | 160 |  |  | 63
51980097 | دليجان | بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري و اصلاح نژاد شهرستان دليجان | 147 | 120 |  |  | 65
51980098 | زرندیه | بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري و اصلاح نژاد شهرستان زرنديه | 183 | 140 |  |  | 59
51980099 | ساوه | بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري و اصلاح نژاد شهرستان ساوه | 660 | 370 |  |  | 55
51980100 | شازند | بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري و اصلاح نژاد شهرستان شازند | 444 | 80 |  |  | 58
51980101 | فراهان | بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري و اصلاح نژاد شهرستان فراهان | 110 | 100 |  |  | 81
51980102 | كميجان | بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري و اصلاح نژاد شهرستان كميجان | 220 | 160 |  |  | 70
51980103 | محلات | بهبود و افزايش توليدات دام و طيور و توسعه خدمات دامپروري و اصلاح نژاد شهرستان محلات | 293 | 250 |  |  | 74
163ط1306011 |  | حمايت ازتوليد كشت محصولات زراعي | 2497 | 1390
51980104 | اشتيان | حمايت از كشت محصولات زراعي شهرستان آشتيان | 73 | 50 |  |  | 60
51980105 | اراك | حمايت از كشت محصولات زراعي شهرستان اراك | 550 | 400 |  |  | 80
51980106 | تفرش | حمايت از كشت محصولات زراعي شهرستان تفرش | 73 | 40 |  |  | 55
51980107 | خمين | حمايت از كشت محصولات زراعي شهرستان خمين | 256 | 180 |  |  | 65
51980108 | خنداب | حمايت از كشت محصولات زراعي شهرستان خنداب | 187 | 80 |  |  | 55
51980109 | دليجان | حمايت از كشت محصولات زراعي شهرستان دليجان | 73 | 40 |  |  | 62
51980110 | زرنديه | حمايت از كشت محصولات زراعي شهرستان زرنديه | 110 | 60 |  |  | 60
51980111 | ساوه | حمايت از كشت محصولات زراعي شهرستان ساوه | 476 | 220 |  |  | 58
51980112 | شازند | حمايت از كشت محصولات زراعي شهرستان شازند | 296 | 40 |  |  | 55
| فراهان | حمايت از كشت محصولات زراعي شهرستان فراهان | 73 | 40 |  |  | 60
51980114 | كميجان | حمايت از كشت محصولات زراعي شهرستان كميجان | 147 | 100 |  |  | 70
51980115 | محلات | حمايت از كشت محصولات زراعي شهرستان محلات | 183 | 140 |  |  | 78
164ط1306012 |  | مطالعه يكپارچه سازي ،تجهيز و نوسازي اراضي | 0 | 0
51980116 | خنداب | مطالعه يكپارچه سازي ،تجهيز و نوسازي اراضي شهرستان خنداب
51980117 | زنديه | مطالعه يكپارچه سازي ،تجهيز و نوسازي اراضي شهرستان زرنديه
51980118 | محلات | مطالعه يكپارچه سازي ،تجهيز و نوسازي اراضي شهرستان محلات
264ط1306012 |  | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي | 5946 | 3691
51980119 | آَشتيان | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي شهرستان آشتيان | 30
51980120 | اراك | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي شهرستان اراك | 1686 | 1600 |  |  | 95
| تفرش | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي شهرستان تفرش
51980122 | خمين | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي شهرستان خمين | 700 | 250 |  |  | 36
51990080 | خنداب | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي شهرستان خنداب | 762 | 367 |  |  | 48
51980123 | دليجان | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي شهرستان دليجان | 220
| زرنديه | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي شهرستان زرنديه
51990084 | ساوه | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي شهرستان ساوه | 635 | 469 |  |  | 74
51980124 | شازند | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي شهرستان شازند | 1600 | 1005 |  |  | 63
| فراهان | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي شهرستان فراهان
| كميجان | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي شهرستان كميجان
51990081 | محلات | يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي سنتي شهرستان محلات | 313 | 0
364ط1306012 |  | بهسازي كانالهاي عمومي وانهار سنتي | 0 | 0
| آشتيان | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي آشتيان
| اراك | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي اراك
| تفرش | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي تفرش
51980125 | خمین | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي خمين
| خنداب | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي خنداب
| دلیجان | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي دليجان
| زرندیه | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي زرنديه
| ساوه | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي ساوه
51980174 | شازند | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي شازند
51980175 | شازند | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي شازند(زاليان)
51980126 | فراهان | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي فراهان
| كميجان | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي كميجان
51980127 | محلات | بهسازي كانال هاي عمومي و انهار سنتي محلات
464ط1306012 |  | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله | 54405 | 21030
51980128 | آشتيان | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله شهرستان آشتيان | 2976 | 2413 |  |  | 81
51980129 | اراك | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله شهرستان اراك | 7566 | 6121 |  |  | 81
51980130 | تفرش | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله شهرستان تفرش | 3028 | 280 |  |  | 10
51980131 | خمين | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله شهرستان خمين | 8100 | 2370 |  |  | 30
51980132 | خنداب | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله شهرستان خنداب | 2500 | 873 |  |  | 35
51980133 | دليجان | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله شهرستان دليجان | 1880 | 300 |  |  | 16
51980134 | زرنديه | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله شهرستان زرنديه | 4250 | 1090 |  |  | 26
51980135 | ساوه | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله شهرستان ساوه | 11795 | 2340 |  |  | 20
51980140 | شازند | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله شهرستان شازند | 5000 | 1988 |  |  | 40
51980137 | فراهان | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله شهرستان فراهان | 1948
51980138 | كميجان | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله شهرستان كميجان | 3082 | 1902 |  |  | 62
51980139 | محلات | احداث و تكميل كانال هاي آبرساني و انتقال آب با لوله شهرستان محلات | 2280 | 1353 |  |  | 60
165ط1306029 |  | ساماندهي ومالكيت اراضي كشاورزي | 3901 | 2993
51980161 | آشتیان | ساماندهي مالكيت اراضي كشاورزي شهرستان آشتيان | 73 | 50 |  |  | 69
51980141 | اراک | ساماندهي مالكيت اراضي كشاورزي شهرستان اراك | 1063 | 880 |  |  | 83
51980142 | تفرش | ساماندهي مالكيت اراضي كشاورزي شهرستان تفرش | 110 | 110 |  |  | 100
51980143 | خمین | ساماندهي مالكيت اراضي كشاورزي شهرستان خمين | 440 | 440 |  |  | 100
51990002 | خنداب | ساماندهي مالكيت اراضي كشاورزي شهرستان خنداب | 260 | 160 |  |  | 62
51980144 | دليجان | ساماندهي مالكيت اراضي كشاورزي شهرستان دليجان | 110 | 60 |  |  | 55
51980145 | زرندیه | ساماندهي مالكيت اراضي كشاورزي شهرستان زرنديه | 183 | 140 |  |  | 77
51990003 | ساوه | ساماندهي مالكيت اراضي كشاورزي شهرستان ساوه | 636 | 560 |  |  | 88
51980146 | شازند | ساماندهي مالكيت اراضي كشاورزي شهرستان شازند | 403 | 80 |  |  | 20
51980147 | فراهان | ساماندهي مالكيت اراضي كشاورزي شهرستان فراهان | 110 | 100 |  |  | 90
51990004 | کمیجان | ساماندهي مالكيت اراضي كشاورزي شهرستان كميجان | 220 | 120 |  |  | 55
51980148 | محلات | ساماندهي مالكيت اراضي كشاورزي شهرستان محلات | 293 | 293 |  |  | 100
166ط1306031 |  | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي | 3846 | 2480
51980149 | آشتيان | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي شهرستان آشتيان | 110 | 100 |  |  | 90
51980150 | اراك | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي شهرستان اراك | 733 | 500 |  |  | 68
51980151 | تفرش | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي شهرستان تفرش | 110 | 100 |  |  | 90
51980152 | خمين | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي شهرستان خمين | 440 | 330 |  |  | 75
51980153 | خنداب | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي شهرستان خنداب | 220 | 160 |  |  | 73
51980154 | دليجان | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي شهرستان دليجان | 147 | 120 |  |  | 82
51980155 | زرنديه | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي شهرستان زرنديه | 293 | 210 |  |  | 72
51980156 | ساوه | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي شهرستان ساوه | 730 | 420 |  |  | 58
51980157 | شازند | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي شهرستان شازند | 440 | 80 |  |  | 18
990008 | فراهان | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي شهرستان فراهان | 110 | 100 |  |  | 90
51980159 | كميجان | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي شهرستان كميجان | 220 | 160 |  |  | 73
51980160 | محلات | مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي گياهي شهرستان محلات | 293 | 200 |  |  | 68
698ط1307003 |  | احياء و مرمت قنوات | 36632 | 9574
51980162 | آشتيان | احيا و مرمت قنوات آشتيان | 647 | 120 |  |  | 19
51980163 | اراك | احيا و مرمت قنوات اراك | 12100 | 1800 |  |  | 15
51980164 | تفرش | احيا و مرمت قنوات تفرش | 1787 | 200 |  |  | 12
51980165 | خمین | احيا و مرمت قنوات خمين | 3360 | 2395 |  |  | 72
51980166 | خنداب | احيا و مرمت قنوات خنداب | 2999 | 1350 |  |  | 45
51980167 | دلیجان | احيا و مرمت قنوات دليجان | 1147 | 52 |  |  | 5
51980168 | زرندیه | احيا و مرمت قنوات زرنديه | 2460 | 300 |  |  | 12
51980169 | ساوه | احيا و مرمت قنوات ساوه | 7932 | 2010 |  |  | 25
51980170 | شازند | احيا و مرمت قنوات شازند | 750 | 513 |  |  | 68
51980171 | فراهان | احيا و مرمت قنوات فراهان | 1300 | 314 |  |  | 24
51980172 | کمیجان | احيا و مرمت قنوات كميجان | 1014 | 70 |  |  | 7
51980173 | محلات | احيا و مرمت قنوات محلات | 1136 | 450 |  |  | 40
598ط1307003 |  | ايجاد طرح هاي كوچك تامين آب استان مركزي (جبران خسارت سيل) | 4000 | 320
51990087 | زرنديه | ايجاد طرح هاي كوچك تامين آب شهرستان زرنديه | 4000 | 320 |  |  | 8
295ط1802005 |  | تعمير و تجهيز اداري مراكز آموزش فني و حرفه اي (تحت پوشش سازمان جهاد كشاورزي) ساوه | 733 | 500
51980176 | ساوه | تعمير و تجهيز مركز آموزش كشاورزي ساوه | 733 | 500 |  |  | 69
جمع كل |  |  | 210110 | 74980